## 项目排期总览
无上限上下文Agent系统｜100阶段落地实施计划
基于第一性原理架构设计 · 最终投产版排期表
阶段 | 所属模块 | 任务描述 | 预估工时 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 | 对应版本 | 累计工时 | 状态
1 | 工程基座搭建 | 通读设计文档，固化模块边界、依赖顺序 | 0.5天 | 无 | 模块边界文档 | 边界清晰无歧义 | V1.0 | 0.5 | 待开始
2 | 工程基座搭建 | 确定技术栈、目录结构、分层规范、Git分支规范 | 0.5天 | 阶段1 | 项目脚手架 | 可运行空项目 | V1.0 | 1 | 待开始
3 | 工程基座搭建 | 定义全局常量：安全阈值、重叠率、压缩阈值 | 0.5天 | 阶段1 | constants.py | 常量完整可引用 | V1.0 | 1.5 | 待开始
4 | 工程基座搭建 | 实现高精度Token计算器（对接Tokenizer） | 1天 | 阶段3 | token_counter.py | 精度误差<1% | V1.0 | 2.5 | 待开始
5 | 工程基座搭建 | 标准化Message结构体 | 0.5天 | 阶段4 | message.py | 结构体可序列化 | V1.0 | 3 | 待开始
6 | 工程基座搭建 | 标准化三层记忆结构体 | 0.5天 | 阶段4 | memory_struct.py | 三层结构完整 | V1.0 | 3.5 | 待开始
7 | 工程基座搭建 | 标准化任务快照结构体 | 0.5天 | 阶段4 | snapshot_struct.py | 快照字段完整 | V1.0 | 4 | 待开始
8 | 工程基座搭建 | 实现全局统一日志分级输出 | 0.5天 | 无 | logger.py | 分级输出正常 | V1.0 | 4.5 | 待开始
9 | 工程基座搭建 | 实现统一参数校验工具类 | 0.5天 | 无 | validator.py | 校验覆盖核心场景 | V1.0 | 5 | 待开始
10 | 工程基座搭建 | 实现通用文本清洗基础工具 | 0.5天 | 无 | text_cleaner.py | 清洗效果可测 | V1.0 | 5.5 | 待开始
11 | 工程基座搭建 | 实现会话/任务/分片唯一ID生成器 | 0.5天 | 无 | id_generator.py | ID唯一不冲突 | V1.0 | 6 | 待开始
12 | 工程基座搭建 | 封装统一大模型调用底座 | 1天 | 阶段4 | llm_client.py | 调用正常返回 | V1.0 | 7 | 待开始
13 | 工程基座搭建 | 搭建全局异常捕获框架 | 0.5天 | 无 | exception_handler.py | 异常不导致崩溃 | V1.0 | 7.5 | 待开始
14 | 工程基座搭建 | 实现本地轻量化KV缓存 | 1天 | 无 | kv_cache.py | 读写正常 | V1.0 | 8.5 | 待开始
15 | 工程基座搭建 | 实现基础文件读写、快照落盘工具 | 0.5天 | 阶段7 | file_io.py | 落盘读取正常 | V1.0 | 9 | 待开始
16 | 工程基座搭建 | 搭建单元测试基础脚手架 | 0.5天 | 无 | test框架 | 可运行测试 | V1.0 | 9.5 | 待开始
17 | 工程基座搭建 | 配置开发/测试/生产多环境隔离 | 0.5天 | 无 | env配置 | 环境切换正常 | V1.0 | 10 | 待开始
18 | 工程基座搭建 | 编写项目启动、初始化、资源释放生命周期 | 0.5天 | 阶段1-17 | app.py | 生命周期完整 | V1.0 | 10.5 | 待开始
19 | 工程基座搭建 | 整合所有基础工具，跑通空链路自测 | 0.5天 | 阶段1-18 | 集成测试 | 空链路无报错 | V1.0 | 11 | 待开始
20 | 工程基座搭建 | 基座整体验收 | 0.5天 | 阶段1-19 | 验收报告 | 结构稳定无报错 | V1.0 | 11.5 | 待开始
21 | Token安全管控 | 实现多消息总Token统计聚合函数 | 0.5天 | 阶段4 | token_aggregator.py | 统计准确 | V1.0 | 12 | 待开始
22 | Token安全管控 | 实现弹性分区算法（15%-30%动态系统区） | 1天 | 阶段21 | partition.py | 分区计算正确 | V1.0 | 13 | 待开始
23 | Token安全管控 | 实现工具Prompt懒加载机制 | 1天 | 阶段12 | tool_loader.py | 非调用不载入 | V1.0 | 14 | 待开始
24 | Token安全管控 | 实现智能上下文裁剪策略 | 1天 | 阶段22 | context_trimmer.py | 保系统+保最新 | V1.0 | 15 | 待开始
25 | Token安全管控 | 实现裁剪后消息时序复原 | 0.5天 | 阶段24 | 时序复原逻辑 | 结构不乱序 | V1.0 | 15.5 | 待开始
26 | Token安全管控 | 实现窗口余量监控、临近阈值预警 | 0.5天 | 阶段22 | monitor.py | 预警触发正常 | V1.0 | 16 | 待开始
27 | Token安全管控 | 实现超限自动分流（压缩/分片） | 1天 | 阶段24,26 | dispatcher.py | 分流逻辑正确 | V1.0 | 17 | 待开始
28 | Token安全管控 | Token模块验收 | 0.5天 | 阶段21-27 | 验收报告 | 不溢出不丢指令 | V1.0 | 17.5 | 待开始
29 | 智能净化压缩 | 一级净化：规则去噪 | 1天 | 阶段10 | rule_denoiser.py | 去噪效果可测 | V1.0 | 18.5 | 待开始
30 | 智能净化压缩 | 二级净化：自由文本转结构化 | 1.5天 | 阶段29 | struct_converter.py | 信息无损转换 | V1.0 | 20 | 待开始
31 | 智能净化压缩 | 封装小模型轻量化摘要调用接口 | 0.5天 | 阶段12 | summarizer.py | 调用正常 | V1.0 | 20.5 | 待开始
32 | 智能净化压缩 | 实现超长文本自动触发三级摘要 | 1天 | 阶段31 | auto_summarize.py | 自动触发正确 | V1.0 | 21.5 | 待开始
33 | 智能净化压缩 | 实现关键信息保留机制 | 1天 | 阶段32 | key_preserver.py | 关键信息不丢失 | V1.0 | 22.5 | 待开始
34 | 智能净化压缩 | 实现摘要完整性校验 | 0.5天 | 阶段33 | integrity_check.py | 校验准确 | V1.0 | 23 | 待开始
35 | 智能净化压缩 | 实现压缩内容溯源功能 | 0.5天 | 阶段32 | traceability.py | 可回溯原文 | V1.0 | 23.5 | 待开始
36 | 智能净化压缩 | 净化模块全场景验收 | 0.5天 | 阶段29-35 | 验收报告 | 多场景无损压缩 | V1.0 | 24 | 待开始
37 | 三层记忆调度 | 瞬时记忆实时刷新、自动更替逻辑 | 0.5天 | 阶段6 | instant_memory.py | 刷新逻辑正确 | V1.0 | 24.5 | 待开始
38 | 三层记忆调度 | 重构短期记忆：Token配额+LRU淘汰 | 1天 | 阶段6,14 | short_term_memory.py | 配额可控 | V1.0 | 25.5 | 待开始
39 | 三层记忆调度 | 向量数据库连接、初始化、索引创建 | 1天 | 无 | vector_db.py | 连接正常 | V1.0 | 26.5 | 待开始
40 | 三层记忆调度 | 文本向量化编码统一封装 | 0.5天 | 阶段39 | encoder.py | 编码输出正常 | V1.0 | 27 | 待开始
41 | 三层记忆调度 | 实现基础语义相似度检索 | 1天 | 阶段40 | retriever.py | 检索结果相关 | V1.0 | 28 | 待开始
42 | 三层记忆调度 | 新增四维相关性评分 | 1.5天 | 阶段41 | scorer.py | 四维评分可计算 | V1.0 | 29.5 | 待开始
43 | 三层记忆调度 | 实现Top-K+相似度阈值双重过滤 | 0.5天 | 阶段42 | filter.py | 过滤逻辑正确 | V1.0 | 30 | 待开始
44 | 三层记忆调度 | 记忆模块验收 | 0.5天 | 阶段37-43 | 验收报告 | 不乱召回不混噪声 | V1.0 | 30.5 | 待开始
45 | 任务状态快照 | 完整快照打包（目标/步骤/变量/约束/错误） | 1天 | 阶段7 | snapshot_manager.py | 快照完整 | V1.0 | 31.5 | 待开始
46 | 任务状态快照 | 快照持久化落盘、读取、恢复 | 1天 | 阶段15,45 | persistence.py | 落盘恢复正常 | V1.0 | 32.5 | 待开始
47 | 任务状态快照 | 实现跨轮次/跨会话/跨天断点续跑 | 1天 | 阶段46 | resume.py | 断点续跑成功 | V1.0 | 33.5 | 待开始
48 | 任务状态快照 | 实现目标漂移检测（N轮对齐校验） | 1天 | 阶段45 | drift_detector.py | 漂移检测准确 | V1.0 | 34.5 | 待开始
49 | 分片聚合推理 | 实现精准Token分片+15%重叠防断裂 | 1天 | 阶段4 | chunker.py | 分片均匀不断裂 | V1.0 | 35.5 | 待开始
50 | 分片聚合推理 | 实现分片独立推理+初步结果合并 | 1天 | 阶段12,49 | aggregator.py | 合并结果完整 | V1.0 | 36.5 | 待开始
51 | 全链路串联联调 | 统一入口层：接收用户/文件/工具输入 | 0.5天 | 阶段1-50 | input_router.py | 入口统一 | V1.0 | 37 | 待开始
52 | 全链路串联联调 | 实现自动分支判断（常规/超长分流） | 0.5天 | 阶段27,51 | branch_router.py | 分流正确 | V1.0 | 37.5 | 待开始
53 | 全链路串联联调 | 每轮推理前置加载任务快照 | 0.5天 | 阶段46,51 | snapshot_loader.py | 加载正确 | V1.0 | 38 | 待开始
54 | 全链路串联联调 | 每轮推理按需召回长期记忆 | 0.5天 | 阶段44,51 | memory_recall.py | 召回精准 | V1.0 | 38.5 | 待开始
55 | 全链路串联联调 | 串联三级净化完整流水线 | 0.5天 | 阶段36,51 | pipeline.py | 流水线完整 | V1.0 | 39 | 待开始
56 | 全链路串联联调 | 按弹性配额自动组装最终上下文 | 0.5天 | 阶段22,55 | assembler.py | 组装正确 | V1.0 | 39.5 | 待开始
57 | 全链路串联联调 | 送入模型推理标准化流程 | 0.5天 | 阶段12,56 | inference.py | 推理正常 | V1.0 | 40 | 待开始
58 | 全链路串联联调 | 推理结果归档、记忆更新、快照更新 | 0.5天 | 阶段38,44,46 | archiver.py | 归档完整 | V1.0 | 40.5 | 待开始
59 | 全链路串联联调 | 窗口自动清理、冗余自动释放 | 0.5天 | 阶段58 | cleaner.py | 清理彻底 | V1.0 | 41 | 待开始
60 | 全链路串联联调 | 第一次全链路闭环跑通 | 1天 | 阶段51-59 | 集成测试 | 端到端可用 | V1.0 | 42 | 待开始
61 | 深度BUG修复 | 统一所有模块数据结构格式 | 1天 | 阶段60 | 重构代码 | 字段一致 | V1.1 | 43 | 待开始
62 | 深度BUG修复 | 优化消息拼接时序，保证因果正确 | 0.5天 | 阶段61 | 时序优化 | 因果正确 | V1.1 | 43.5 | 待开始
63 | 深度BUG修复 | 适配日常多轮对话场景稳定性 | 1天 | 阶段62 | 场景测试 | 多轮稳定 | V1.1 | 44.5 | 待开始
64 | 深度BUG修复 | 修复长轮次上下文膨胀隐患 | 1天 | 阶段63 | 膨胀修复 | 膨胀可控 | V1.1 | 45.5 | 待开始
65 | 深度BUG修复 | 优化向量召回精度 | 1天 | 阶段44,64 | 召回优化 | 精度提升 | V1.1 | 46.5 | 待开始
66 | 深度BUG修复 | 微调重叠分片比例 | 0.5天 | 阶段49,64 | 分片调优 | 无逻辑断裂 | V1.1 | 47 | 待开始
67 | 深度BUG修复 | 优化快照更新时机 | 0.5天 | 阶段46,64 | 快照调优 | 进度不丢失 | V1.1 | 47.5 | 待开始
68 | 深度BUG修复 | 开发网络超时、模型报错重试机制 | 1天 | 阶段12 | retry.py | 重试正常 | V1.1 | 48.5 | 待开始
69 | 深度BUG修复 | 增加所有入参兜底默认值 | 0.5天 | 阶段61 | 默认值补充 | 无空值崩溃 | V1.1 | 49 | 待开始
70 | 深度BUG修复 | 第一轮大规模BUG清零 | 1天 | 阶段61-69 | BUG清单 | 链路稳定 | V1.1 | 50 | 待开始
71 | 复杂场景适配 | 适配超长文档解析场景 | 1.5天 | 阶段70 | 文档解析 | 长文档稳定 | V1.1 | 51.5 | 待开始
72 | 复杂场景适配 | 适配大规模代码分析场景 | 1.5天 | 阶段70 | 代码分析 | 代码分析稳定 | V1.1 | 53 | 待开始
73 | 复杂场景适配 | 适配跨天断点续跑长任务 | 1天 | 阶段47,70 | 跨天续跑 | 跨天无缝 | V1.1 | 54 | 待开始
74 | 复杂场景适配 | 实现短期记忆智能淘汰，控制内存 | 1天 | 阶段38,70 | 淘汰优化 | 内存可控 | V1.1 | 55 | 待开始
75 | 复杂场景适配 | 全链路关键节点日志打点 | 1天 | 阶段8,70 | 日志增强 | 可溯源 | V1.1 | 56 | 待开始
76 | 复杂场景适配 | 适配不同模型窗口大小 | 1天 | 阶段22,70 | 窗口适配 | 多模型兼容 | V1.1 | 57 | 待开始
77 | 复杂场景适配 | 对比传统截断方案验证信息完整性 | 0.5天 | 阶段71-76 | 对比报告 | 完整性优势验证 | V1.1 | 57.5 | 待开始
78 | 复杂场景适配 | 统计Token均值、验证轻量化降本 | 0.5天 | 阶段77 | 成本报告 | 降本可量化 | V1.1 | 58 | 待开始
79 | 复杂场景适配 | 全链路压力测试 | 1天 | 阶段71-78 | 压测报告 | 压力下稳定 | V1.1 | 59 | 待开始
80 | 复杂场景适配 | 场景适配验收 | 0.5天 | 阶段71-79 | 验收报告 | 主流场景稳定 | V1.1 | 59.5 | 待开始
81 | 容错并发安全 | 优化Token计算性能 | 1天 | 阶段4,80 | 性能优化 | CPU耗时降低 | V1.2 | 60.5 | 待开始
82 | 容错并发安全 | 全局精简冗余代码 | 1天 | 阶段80 | 代码精简 | 无冗余分支 | V1.2 | 61.5 | 待开始
83 | 容错并发安全 | 优化向量索引速度 | 1天 | 阶段39,80 | 索引优化 | 检索提速 | V1.2 | 62.5 | 待开始
84 | 容错并发安全 | 升级摘要prompt提升信息密度 | 1天 | 阶段32,80 | prompt优化 | 信息密度提升 | V1.2 | 63.5 | 待开始
85 | 容错并发安全 | 实现长期记忆自动清洗过期数据 | 1天 | 阶段39,80 | 记忆清洗 | 过期数据清理 | V1.2 | 64.5 | 待开始
86 | 容错并发安全 | 开发动态自适应窗口阈值 | 1.5天 | 阶段22,80 | 自适应阈值 | 智能调参 | V1.2 | 66 | 待开始
87 | 容错并发安全 | 开发任务重复执行拦截机制 | 0.5天 | 阶段45,80 | 重复拦截 | 不重复执行 | V1.2 | 66.5 | 待开始
88 | 容错并发安全 | 实现多任务并发隔离 | 1.5天 | 阶段80 | 并发隔离 | 任务互不干扰 | V1.2 | 68 | 待开始
89 | 容错并发安全 | 加入内容合规过滤、风险识别 | 1天 | 阶段80 | 合规过滤 | 风险内容拦截 | V1.2 | 69 | 待开始
90 | 容错并发安全 | 实现用户隐私数据脱敏存储 | 1天 | 阶段46,80 | 脱敏模块 | 隐私数据脱敏 | V1.2 | 70 | 待开始
91 | 评测边界测试 | 搭建量化评测体系 | 1天 | 阶段90 | 评测框架 | 指标可量化 | 商用交付 | 71 | 待开始
92 | 评测边界测试 | 极限测试：10万字超长文本处理 | 1天 | 阶段91 | 极限测试1 | 不崩不丢 | 商用交付 | 72 | 待开始
93 | 评测边界测试 | 极限测试：万轮连续对话 | 1天 | 阶段91 | 极限测试2 | 不崩不忘不漂移 | 商用交付 | 73 | 待开始
94 | 评测边界测试 | 异常场景专项测试 | 1天 | 阶段91 | 异常测试 | 异常处理正常 | 商用交付 | 74 | 待开始
95 | 评测边界测试 | 修复所有边界隐藏Bug | 1天 | 阶段92-94 | Bug修复 | 边界无Bug | 商用交付 | 75 | 待开始
96 | 评测边界测试 | 冻结V1.0稳定版本 | 0.5天 | 阶段95 | 版本冻结 | 版本稳定 | 商用交付 | 75.5 | 待开始
97 | 评测边界测试 | 输出完整接口文档、部署文档 | 1天 | 阶段96 | 文档交付 | 文档完整 | 商用交付 | 76.5 | 待开始
98 | 评测边界测试 | 编写全覆盖单元测试用例 | 1.5天 | 阶段96 | 测试用例 | 覆盖率>80% | 商用交付 | 78 | 待开始
99 | 评测边界测试 | 整理V1.1/V1.2/V2.0迭代roadmap | 0.5天 | 阶段96 | 迭代路线图 | 路线图清晰 | 商用交付 | 78.5 | 待开始
100 | 评测边界测试 | 项目全阶段复盘、整体验收、正式投产 | 1天 | 阶段1-99 | 验收报告 | 系统正式投产 | 商用交付 | 79.5 | 待开始
总计 |  |  | ≈80人天 |  |  |  |  | 79.5
TRAE AI 生成

## 甘特图
项目甘特图 · 按工作日排列（假设单人串行开发）
工作日 → | [5 empty] | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  |  | W16
阶段 | 任务描述 | 所属模块 | 工时(天) | 开始日 | 结束日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
1 | 通读设计文档，固化模块边界、依赖顺序 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第1天 | 第0.5天
2 | 确定技术栈、目录结构、分层规范、Git分支规范 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第1.5天 | 第1.0天
3 | 定义全局常量：安全阈值、重叠率、压缩阈值 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第2.0天 | 第1.5天
4 | 实现高精度Token计算器（对接Tokenizer） | 工程基座搭建 | 1天 | 第2.5天 | 第2.5天
5 | 标准化Message结构体 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第3.5天 | 第3.0天
6 | 标准化三层记忆结构体 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第4.0天 | 第3.5天
7 | 标准化任务快照结构体 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第4.5天 | 第4.0天
8 | 实现全局统一日志分级输出 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第5.0天 | 第4.5天
9 | 实现统一参数校验工具类 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第5.5天 | 第5.0天
10 | 实现通用文本清洗基础工具 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第6.0天 | 第5.5天
11 | 实现会话/任务/分片唯一ID生成器 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第6.5天 | 第6.0天
12 | 封装统一大模型调用底座 | 工程基座搭建 | 1天 | 第7.0天 | 第7.0天
13 | 搭建全局异常捕获框架 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第8.0天 | 第7.5天
14 | 实现本地轻量化KV缓存 | 工程基座搭建 | 1天 | 第8.5天 | 第8.5天
15 | 实现基础文件读写、快照落盘工具 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第9.5天 | 第9.0天
16 | 搭建单元测试基础脚手架 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第10.0天 | 第9.5天
17 | 配置开发/测试/生产多环境隔离 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第10.5天 | 第10.0天
18 | 编写项目启动、初始化、资源释放生命周期 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第11.0天 | 第10.5天
19 | 整合所有基础工具，跑通空链路自测 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第11.5天 | 第11.0天
20 | 基座整体验收 | 工程基座搭建 | 0.5天 | 第12.0天 | 第11.5天
21 | 实现多消息总Token统计聚合函数 | Token安全管控 | 0.5天 | 第12.5天 | 第12.0天
22 | 实现弹性分区算法（15%-30%动态系统区） | Token安全管控 | 1天 | 第13.0天 | 第13.0天
23 | 实现工具Prompt懒加载机制 | Token安全管控 | 1天 | 第14.0天 | 第14.0天
24 | 实现智能上下文裁剪策略 | Token安全管控 | 1天 | 第15.0天 | 第15.0天
25 | 实现裁剪后消息时序复原 | Token安全管控 | 0.5天 | 第16.0天 | 第15.5天
26 | 实现窗口余量监控、临近阈值预警 | Token安全管控 | 0.5天 | 第16.5天 | 第16.0天
27 | 实现超限自动分流（压缩/分片） | Token安全管控 | 1天 | 第17.0天 | 第17.0天
28 | Token模块验收 | Token安全管控 | 0.5天 | 第18.0天 | 第17.5天
29 | 一级净化：规则去噪 | 智能净化压缩 | 1天 | 第18.5天 | 第18.5天
30 | 二级净化：自由文本转结构化 | 智能净化压缩 | 1.5天 | 第19.5天 | 第20.0天
31 | 封装小模型轻量化摘要调用接口 | 智能净化压缩 | 0.5天 | 第21.0天 | 第20.5天
32 | 实现超长文本自动触发三级摘要 | 智能净化压缩 | 1天 | 第21.5天 | 第21.5天
33 | 实现关键信息保留机制 | 智能净化压缩 | 1天 | 第22.5天 | 第22.5天
34 | 实现摘要完整性校验 | 智能净化压缩 | 0.5天 | 第23.5天 | 第23.0天
35 | 实现压缩内容溯源功能 | 智能净化压缩 | 0.5天 | 第24.0天 | 第23.5天
36 | 净化模块全场景验收 | 智能净化压缩 | 0.5天 | 第24.5天 | 第24.0天
37 | 瞬时记忆实时刷新、自动更替逻辑 | 三层记忆调度 | 0.5天 | 第25.0天 | 第24.5天
38 | 重构短期记忆：Token配额+LRU淘汰 | 三层记忆调度 | 1天 | 第25.5天 | 第25.5天
39 | 向量数据库连接、初始化、索引创建 | 三层记忆调度 | 1天 | 第26.5天 | 第26.5天
40 | 文本向量化编码统一封装 | 三层记忆调度 | 0.5天 | 第27.5天 | 第27.0天
41 | 实现基础语义相似度检索 | 三层记忆调度 | 1天 | 第28.0天 | 第28.0天
42 | 新增四维相关性评分 | 三层记忆调度 | 1.5天 | 第29.0天 | 第29.5天
43 | 实现Top-K+相似度阈值双重过滤 | 三层记忆调度 | 0.5天 | 第30.5天 | 第30.0天
44 | 记忆模块验收 | 三层记忆调度 | 0.5天 | 第31.0天 | 第30.5天
45 | 完整快照打包（目标/步骤/变量/约束/错误） | 任务状态快照 | 1天 | 第31.5天 | 第31.5天
46 | 快照持久化落盘、读取、恢复 | 任务状态快照 | 1天 | 第32.5天 | 第32.5天
47 | 实现跨轮次/跨会话/跨天断点续跑 | 任务状态快照 | 1天 | 第33.5天 | 第33.5天
48 | 实现目标漂移检测（N轮对齐校验） | 任务状态快照 | 1天 | 第34.5天 | 第34.5天
49 | 实现精准Token分片+15%重叠防断裂 | 分片聚合推理 | 1天 | 第35.5天 | 第35.5天
50 | 实现分片独立推理+初步结果合并 | 分片聚合推理 | 1天 | 第36.5天 | 第36.5天
51 | 统一入口层：接收用户/文件/工具输入 | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第37.5天 | 第37.0天
52 | 实现自动分支判断（常规/超长分流） | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第38.0天 | 第37.5天
53 | 每轮推理前置加载任务快照 | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第38.5天 | 第38.0天
54 | 每轮推理按需召回长期记忆 | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第39.0天 | 第38.5天
55 | 串联三级净化完整流水线 | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第39.5天 | 第39.0天
56 | 按弹性配额自动组装最终上下文 | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第40.0天 | 第39.5天
57 | 送入模型推理标准化流程 | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第40.5天 | 第40.0天
58 | 推理结果归档、记忆更新、快照更新 | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第41.0天 | 第40.5天
59 | 窗口自动清理、冗余自动释放 | 全链路串联联调 | 0.5天 | 第41.5天 | 第41.0天
60 | 第一次全链路闭环跑通 | 全链路串联联调 | 1天 | 第42.0天 | 第42.0天
61 | 统一所有模块数据结构格式 | 深度BUG修复 | 1天 | 第43.0天 | 第43.0天
62 | 优化消息拼接时序，保证因果正确 | 深度BUG修复 | 0.5天 | 第44.0天 | 第43.5天
63 | 适配日常多轮对话场景稳定性 | 深度BUG修复 | 1天 | 第44.5天 | 第44.5天
64 | 修复长轮次上下文膨胀隐患 | 深度BUG修复 | 1天 | 第45.5天 | 第45.5天
65 | 优化向量召回精度 | 深度BUG修复 | 1天 | 第46.5天 | 第46.5天
66 | 微调重叠分片比例 | 深度BUG修复 | 0.5天 | 第47.5天 | 第47.0天
67 | 优化快照更新时机 | 深度BUG修复 | 0.5天 | 第48.0天 | 第47.5天
68 | 开发网络超时、模型报错重试机制 | 深度BUG修复 | 1天 | 第48.5天 | 第48.5天
69 | 增加所有入参兜底默认值 | 深度BUG修复 | 0.5天 | 第49.5天 | 第49.0天
70 | 第一轮大规模BUG清零 | 深度BUG修复 | 1天 | 第50.0天 | 第50.0天
71 | 适配超长文档解析场景 | 复杂场景适配 | 1.5天 | 第51.0天 | 第51.5天
72 | 适配大规模代码分析场景 | 复杂场景适配 | 1.5天 | 第52.5天 | 第53.0天
73 | 适配跨天断点续跑长任务 | 复杂场景适配 | 1天 | 第54.0天 | 第54.0天
74 | 实现短期记忆智能淘汰，控制内存 | 复杂场景适配 | 1天 | 第55.0天 | 第55.0天
75 | 全链路关键节点日志打点 | 复杂场景适配 | 1天 | 第56.0天 | 第56.0天
76 | 适配不同模型窗口大小 | 复杂场景适配 | 1天 | 第57.0天 | 第57.0天
77 | 对比传统截断方案验证信息完整性 | 复杂场景适配 | 0.5天 | 第58.0天 | 第57.5天
78 | 统计Token均值、验证轻量化降本 | 复杂场景适配 | 0.5天 | 第58.5天 | 第58.0天
79 | 全链路压力测试 | 复杂场景适配 | 1天 | 第59.0天 | 第59.0天
80 | 场景适配验收 | 复杂场景适配 | 0.5天 | 第60.0天 | 第59.5天
81 | 优化Token计算性能 | 容错并发安全 | 1天 | 第60.5天 | 第60.5天
82 | 全局精简冗余代码 | 容错并发安全 | 1天 | 第61.5天 | 第61.5天
83 | 优化向量索引速度 | 容错并发安全 | 1天 | 第62.5天 | 第62.5天
84 | 升级摘要prompt提升信息密度 | 容错并发安全 | 1天 | 第63.5天 | 第63.5天
85 | 实现长期记忆自动清洗过期数据 | 容错并发安全 | 1天 | 第64.5天 | 第64.5天
86 | 开发动态自适应窗口阈值 | 容错并发安全 | 1.5天 | 第65.5天 | 第66.0天
87 | 开发任务重复执行拦截机制 | 容错并发安全 | 0.5天 | 第67.0天 | 第66.5天
88 | 实现多任务并发隔离 | 容错并发安全 | 1.5天 | 第67.5天 | 第68.0天
89 | 加入内容合规过滤、风险识别 | 容错并发安全 | 1天 | 第69.0天 | 第69.0天
90 | 实现用户隐私数据脱敏存储 | 容错并发安全 | 1天 | 第70.0天 | 第70.0天
91 | 搭建量化评测体系 | 评测边界测试 | 1天 | 第71.0天 | 第71.0天
92 | 极限测试：10万字超长文本处理 | 评测边界测试 | 1天 | 第72.0天 | 第72.0天
93 | 极限测试：万轮连续对话 | 评测边界测试 | 1天 | 第73.0天 | 第73.0天
94 | 异常场景专项测试 | 评测边界测试 | 1天 | 第74.0天 | 第74.0天
95 | 修复所有边界隐藏Bug | 评测边界测试 | 1天 | 第75.0天 | 第75.0天
96 | 冻结V1.0稳定版本 | 评测边界测试 | 0.5天 | 第76.0天 | 第75.5天
97 | 输出完整接口文档、部署文档 | 评测边界测试 | 1天 | 第76.5天 | 第76.5天
98 | 编写全覆盖单元测试用例 | 评测边界测试 | 1.5天 | 第77.5天 | 第78.0天
99 | 整理V1.1/V1.2/V2.0迭代roadmap | 评测边界测试 | 0.5天 | 第79.0天 | 第78.5天
100 | 项目全阶段复盘、整体验收、正式投产 | 评测边界测试 | 1天 | 第79.5天 | 第79.5天
TRAE AI 生成

## 版本里程碑
版本里程碑与交付物总览
版本 | 对应阶段 | 预估工时 | 核心交付物 | 验收标准 | 阶段数 | 累计工时
V1.0 基础稳定版 | 阶段1-60 | 约40人天 | Token安全管控、三级净化、分层记忆、基础快照、全链路闭环 | 端到端可用、基础场景稳定 | 60 | ≈40人天
V1.1 进阶增强版 | 阶段61-80 | 约20人天 | BUG修复、场景适配、压力测试、成本验证 | 主流业务场景稳定可用 | 20 | ≈60人天
V1.2 企业级稳定版 | 阶段81-90 | 约11人天 | 性能优化、并发隔离、合规过滤、隐私脱敏、自适应阈值 | 企业级容错与安全达标 | 10 | ≈71人天
商用交付版 | 阶段91-100 | 约9人天 | 量化评测、极限测试、文档交付、全覆盖测试 | 系统正式投产 | 10 | ≈80人天
项目总计 |  | ≈80人天 |  |  | 100 | ≈80人天
11大阶段详细分解
序号 | 阶段名称 | 阶段范围 | 核心任务数 | 预估工时 | 对应版本 | 关键交付物
1 | 工程基座搭建 | 1-20 | 20 | 12天 | V1.0 | 项目骨架、结构体、工具链、测试框架
2 | Token弹性安全管控 | 21-28 | 8 | 6天 | V1.0 | 弹性分区、智能裁剪、预警分流
3 | 智能净化压缩 | 29-36 | 8 | 6.5天 | V1.0 | 三级净化、摘要、完整性校验
4 | 三层记忆调度核心 | 37-44 | 8 | 6.5天 | V1.0 | LRU淘汰、向量检索、四维评分
5 | 任务状态快照 | 45-48 | 4 | 4天 | V1.0 | 快照持久化、断点续跑、漂移检测
6 | 分片聚合推理 | 49-50 | 2 | 2天 | V1.0 | 智能分片、重叠缓冲、结果合并
7 | 全链路串联联调 | 51-60 | 10 | 5.5天 | V1.0 | 端到端闭环、完整流水线
8 | 深度BUG修复加固 | 61-70 | 10 | 8天 | V1.1 | 结构统一、稳定性加固、重试机制
9 | 复杂场景专项适配 | 71-80 | 10 | 9.5天 | V1.1 | 文档/代码/跨天场景、压力测试
10 | 容错并发安全 | 81-90 | 10 | 10.5天 | V1.2 | 性能优化、并发隔离、合规脱敏
11 | 评测边界测试 | 91-100 | 10 | 9天 | 商用交付 | 极限测试、文档交付、正式投产
TRAE AI 生成

## 风险与依赖
关键风险点与跨阶段依赖矩阵
风险等级 | 风险描述 | 影响阶段 | 缓解措施 | 责任人建议 | 监控指标
🔴 高 | 小模型摘要丢失关键信息 | 32-36 | 关键信息保留机制+完整性校验+可追溯 | NLP工程师 | 摘要保真度>95%
🔴 高 | 向量召回精度不足导致噪声混入 | 39-44 | 四维评分+双重过滤+阈值调优 | 算法工程师 | 召回准确率>90%
🔴 高 | 任务状态快照损坏导致进度丢失 | 45-48 | 快照冗余备份+校验机制+恢复流程 | 后端工程师 | 快照恢复成功率100%
🟡 中 | Token计算精度误差累积 | 4,21-28 | 对接原生Tokenizer+定期校准 | 后端工程师 | 误差<1%
🟡 中 | 多任务并发时记忆/快照互相干扰 | 88 | 任务级隔离+独立命名空间+锁机制 | 架构师 | 并发测试通过
🟡 中 | 长轮次对话上下文膨胀 | 61-64 | 动态裁剪+配额管控+膨胀监控 | 后端工程师 | 窗口占用<80%
🟢 低 | 分片重叠区逻辑断裂 | 49-50,66 | 15%重叠+重叠区特殊处理+人工抽检 | 测试工程师 | 断裂率=0
🟢 低 | 环境配置不一致导致部署问题 | 17 | Docker容器化+CI/CD+多环境隔离 | DevOps | 部署成功率100%
TRAE AI 生成